## Sheet1
[K-Digital] 데이터 분석&엔지니어 취업캠프(Python) 25 회차
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 3조 투어 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 개인 맞춤형 여행지 추천 서비스
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
[7 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-31
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 7일 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | ALL | bar: 2023-06-20 to 2023-06-28
| 1차 멘토링 보고서 작성 | 100% | 2일 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | ALL | 2023-06-24: 🔺; 2023-06-28: 1차 멘토링
| 2차 멘토링 보고서 작성 | 100% | 2일 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | ALL | 2023-07-08: 🔺; 2023-07-11: 2차 멘토링
| 3차 멘토링 보고서 작성 | 100% | 2일 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | ALL | 2023-07-22: 🔺; 2023-07-25: 3차 멘토링
| 중간보고 및 확인(PPT 구조 및 순서 기획) | 100% | 1일 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | ALL | bar: 2023-07-14
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | ALL | bar: 2023-07-28
| 주제 선정 | 100%
| 주제 선정 및 일정 수립 | 100% | 5일 | 2023-06-20 | 2023-06-24 | ALL | bar: 2023-06-20 to 2023-06-24
| 주제 검토 | 100% | 1일 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | ALL | bar: 2023-06-24
| 주제 수정 및 구체화 | 100% | 2일 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | ALL | bar: 2023-06-27 to 2023-06-28
| 요구사항 작성 | 100%
| 기능 요구사항 작성 | 100% | 2일 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | ALL | bar: 2023-06-28 to 2023-06-29
| 비기능 요구사항 작성 | 100% | 2일 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | ALL | bar: 2023-06-28 to 2023-06-29
| 요구사항 우선순위 설정 | 100% | 1일 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | ALL | bar: 2023-06-30
| 요구사항 분석 및 기능 분해 | 100% | 1일 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | ALL | bar: 2023-06-30
| 요구사항 공유 및 논의를 통한 보완 | 100% | 1일 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | ALL | bar: 2023-06-30
| 프로세스 플로우차트 다이어그램 제작 | 100% | 2일 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | ALL | bar: 2023-07-07; 2023-07-10
| 프로젝트 발표 | 100%
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 2일 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | ALL | bar: 2023-07-25 to 2023-07-26
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 3일 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 한진서, 양정아 | bar: 2023-07-26 to 2023-07-28
| 프로젝트 발표 | 100% | 1일 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 최전석 | bar: 2023-07-31
| 데이터 수집 및 전처리 | 100%
| 주제 및 머신러닝 개발을 위한 데이터 조사 | 100% | 3일 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 양정아, 한진서, 홍중기 | bar: 2023-06-30; 2023-07-07; 2023-07-10
| 주제 및 머신러닝 관련 도메인 조사 및 문서화 | 100% | 3일 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 양정아, 한진서, 홍중기 | bar: 2023-07-03 to 2023-07-05
| 주제 및 머신러닝 관련 레퍼런스 및 기법 조사 | 100% | 1일 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 한진서, 홍중기 | bar: 2023-07-08
| 데이터 컬럼 정의서 작성 | 100% | 1일 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 양정아, 한진서, 홍중기 | bar: 2023-07-12
| 전처리 관련 소스코드 조사 | 100% | 2일 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 양정아, 한진서, 홍중기 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-06
| Open API 데이터 수집 테스트 | 100% | 1일 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 최전석 | bar: 2023-07-07
| 여행지 블로그 데이터 전처리 (1) | 100% | 6일 | 2023-07-11 | 2023-07-19 | 한진서 | bar: 2023-07-11 to 2023-07-19
| 여행지 블로그 데이터 전처리 (2) | 100% | 3일 | 2023-07-20 | 2023-07-22 | 한진서 | bar: 2023-07-20 to 2023-07-22
| 국민여행조사 데이터 전처리 | 100% | 2일 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 양정아, 홍중기 | bar: 2023-07-11 to 2023-07-12
| 데이터 가공 점검 | 100% | 2일 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | ALL | bar: 2023-07-13 to 2023-07-14
| 크롤링 데이터 수집 | 100% | 5일 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 최전석 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-20
| 웹 서비스 프로토타입 개발 | 100%
| AWS 계정 설정, 웹 디자인 기획(1) | 100% | 1일 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 이종우, 양미숙 | bar: 2023-07-03
| 요구사항 분석, 웹페이지 구조도 수정 및 영문명 설정 | 100% | 2일 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 이종우, 양미숙 | bar: 2023-07-04 to 2023-07-05
| django 코드 작성에 필요한 자료 조사 | 100% | 2일 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 양미숙 | bar: 2023-07-04 to 2023-07-05
| 웹 디자인 기획(2) | 100% | 1일 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 이종우 | bar: 2023-07-05
| UI/UX 디자인 및 화면 구상, csv 파일 활용 코드 작성 | 100% | 1일 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 이종우, 양미숙 | bar: 2023-07-05
| AWS 환경설정, 프로그램 설치 | 100% | 2일 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 이종우 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-07
| django 코드 작성에 필요한 자료 조사 | 100% | 2일 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 양미숙 | bar: 2023-07-06 to 2023-07-07
| 테이블정의서, 데이터 정의서 작성 | 100% | 2일 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 양미숙, 최전석 | bar: 2023-07-08 to 2023-07-10
| 웹 서비스 구조 설계 | 100%
| HTML 구조 작성 1차(프로젝트 생성) | 100% | 2일 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 이종우, 양미숙 | bar: 2023-07-10 to 2023-07-11
| CSS 스타일링 1차( 스타일, 레이아웃 지정) | 100% | 1일 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 이종우 | bar: 2023-07-12
| 웹페이지 구동 테스트(AWS) | 100% | 1일 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 이종우 | bar: 2023-07-12
| 테이블 설계 | 100% | 1일 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 양미숙 | bar: 2023-07-12
| 데이터베이스 저장 테스트 | 100% | 2일 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 이종우 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-14
| 코드 작성 - 화면입력 상세페이지 | 100% | 2일 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 양미숙 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-14
| 웹 서비스 개발 | 100%
| HTML 구조 작성 2차(상하좌우 배치 설정) | 100% | 2일 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 이종우 | bar: 2023-07-18 to 2023-07-19
| 코드 작성 - 화면입력, 상세 페이지 (1) | 100% | 2일 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 양미숙 | bar: 2023-07-18 to 2023-07-19
| CSS 스타일링 2차( 세부 스타일 지정) | 100% | 1일 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 이종우 | bar: 2023-07-19
| JavaScript 개발(동적 기능 구현, HTML에 코드 삽입) | 100% | 1일 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 이종우 | bar: 2023-07-20
| 코드 작성 - 상세 페이지 (2) | 100% | 1일 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 양미숙 | bar: 2023-07-20
| 웹페이지 프로토타입 개발 마무리 | 100% | 1일 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 이종우 | bar: 2023-07-21
| 프로토타입 테스트 | 100% | 2일 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 양미숙 | bar: 2023-07-21 to 2023-07-22
| 웹 페이지(HTML)에 실제 데이터 연동 및 테스트 | 100% | 1일 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 이종우 | bar: 2023-07-22
| 데이터 파이프라인 기초 구축 | 100%
| 데이터 수집 경로 조사 | 100% | 1일 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 최전석 | bar: 2023-07-03
| open api 호출 및 호출된 데이터 csv로 저장하는 코드 작성 | 100% | 1일 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 최전석 | bar: 2023-07-04
| hadoop 환경 구축 및 설정 | 100% | 1일 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 최전석 | bar: 2023-07-18
| 크롤링 데이터 파이프라인 테스트 | 100% | 2일 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 최전석 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-14
| 크롤링 데이터 파이프라인 다이어그램 제작 | 100% | 1일 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 최전석 | bar: 2023-07-21
| 데이터 처리 시스템 개발 | 100%
| 데이터 처리 작업 로직 개발 | 100% | 4일 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 최전석 | bar: 2023-07-05 to 2023-07-07; 2023-07-10
| 데이터 처리 작업 로직 최적화 및 테스트 | 100% | 2일 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 최전석 | bar: 2023-07-11 to 2023-07-12
| 데이터 분산 처리 시스템 개발 | 100%
| hadoop 데이터 적재 방법 학습 | 100% | 1일 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 최전석 | bar: 2023-07-19
| Hadoop에 데이터 적재 | 100% | 1일 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 최전석 | bar: 2023-07-19
| Hadoop에서 데이터 다운로드 받는 방법 학습 | 100% | 1일 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 최전석 | bar: 2023-07-18
| 데이터 처리 과정 도식화 | 100%
| 네이버 API 호출부터 크롤링 데이터 hadoop 업로드까지 과정 정리 | 100% | 1일 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 최전석 | bar: 2023-07-21
| 데이터 분석 및 시각화 | 100%
| 여행지 키워드 추출 및 벡터화 (1) | 100% | 5일 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 한진서 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-20
| 여행지 키워드 추출 및 벡터화 (2) | 100% | 1일 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 한진서 | bar: 2023-07-22
| 군집화 결과 및 유사도 기반 여행지 추천 알고리즘 개발 | 100% | 1일 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 한진서 | bar: 2023-07-24
| 협업필터링 관련 레퍼런스 및 자료 조사 | 100% | 6일 | 2023-07-13 | 2023-07-21 | 홍중기 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-21
| 여행지별 블로그데이터 감성분석 | 100% | 5일 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 양정아 | bar: 2023-07-14 to 2023-07-21
| 여행지별 블로그데이터 긍/부정별 키워드 추출 | 100% | 3일 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 양정아 | bar: 2023-07-19 to 2023-07-21
| 블로그데이터 감성분석, 긍/부정별 키워드 추출 보완 | 100% | 2일 | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 양정아 | bar: 2023-07-22 to 2023-07-24
| 웹 서비스 배포 | 100%
| 분석 코드 삽입과 오류 해결 및 테스트, 로컬 웹 호스팅 | 100% | 3일 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 이종우, 양미숙 | bar: 2023-07-24 to 2023-07-26
| 웹서버에 실제 데이터 연동 및 배포 | 100% | 4일 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | 이종우, 양미숙 | bar: 2023-07-25 to 2023-07-28
| 데이터 모델링 | 100%
| 협업 필터링을 통한 관광지 추천 모델 개발 | 100% | 4일 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 최전석 | bar: 2023-07-20 to 2023-07-24
| 관광지 군집화 (1) | 100% | 4일 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 한진서 | bar: 2023-07-13 to 2023-07-14; 2023-07-19 to 2023-07-20
| 관광지 군집화(2) | 100% | 2일 | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 한진서 | bar: 2023-07-22 to 2023-07-24