## Daily Scrum
날짜 | 할 일 | 한 일 | 애로사항 및 메모
2023-06-29 | 모두 : 역할별 요구사항 작성 조장 : Daily management 문서 생성. 프로젝트 의견 수렴을 위한 변경사항 정리 목록 생성. 프론트 : 웹 페이지 기획. | 모두 : 역할별 요구사항 작성 조장 : Daily management 문서 생성. 프로젝트 의견 수렴을 위한 변경사항 정리 목록 생성. 프론트 : 웹 페이지 기획. | 서울의 A 지점에서 특정 교통수단을 통해 1시간 이내로 갈 수 있는 모든 관광지의 리스트를 원한다면, 어떻게 해야 하는가?
2023-06-30 | 모두 : 요구사항 검토, 작성. /// 요구사항 분석 및 우선순위 정하기. 요구사항 공유 및 논의(11시부터) 조장 : 수행일지 작성. 오후 4시에 작성 후 제출. 데이터분석 : 데이터 조사 | 모두 : 요구사항 공유 및 논의 완료 조장 : 수행일지 작성 후 제출 완료 데이터분석 : open api, csv 등 필요한 데이터 조사 후 문서화
2023.7.03 | 데이터 분석 : 주제 관련 도메인 리서치 및 문서화 웹 서비스 : AWS 계정 설정, 웹 디자인 기획(1) 데이터 엔지니어 : 오전 : 데이터 수집 경로 조사 오후 : api 데이터 조회 후 문서 작성(데이터 정의서 작성을 위함) api 신청 기준 : 실시간 도시 데이터(백, 데이터 엔지니어) 실시간 열차/칸 혼잡도(데이터 엔지니어) | 데이터 분석: 주제 관련 도메인 리서치 및 문서화 웹 서비스: AWS 계정 설정 웹 디자인 기획(1) - 로그인/아웃 화면 구성, 네비게이션바 구성 메인화면 설계, 디자인 기획 프로토타입용 메인화면 html, css 작성 네이버 길찾기 api 코드 확인 데이터 엔지니어: open api 신청완료( 서울시 권역별 실시간 대기환경 현황 서울시 실시간 인구데이터 서울시 실시간 도시데이터 sk 실시간 열차/칸 혼잡도(하루 100건)) 서울시 실시간 도시데이터 open api 데이터 추출 코드 완성 서울시 권역별 실시간 대기환경 현황은 도시데이터에 포함됨 sk 실시간 열차 혼잡도 api 신청 완료 https://openapi.sk.com/mypage/order/detailView | 웹서비스 : 작성한 html, css 파일을 django에 적용시킬때 변경해야할 요소들을 구분하기 힘들어서 추가 학습이 필요 웹서비스 : 네이버 길찾기 API를 이용하여 1시간 거리에 있는 관광지를 찾는 것에 대한 어려움이 있음. 일단 길찾기 API를 활용한 사이트들이 없어서 추가 학습이 필요함
2023.7.04 | 데이터 분석 : 주제 관련 도메인 리서치 및 문서화 웹 서비스 : 웹 디자인 기획, 요구사항 분석 데이터 엔지니어 : 데이터 수집 경로 조사 및 문서 작성 외부 데이터 연동 코드 작성 이후 네이버 api 살펴보기. | 데이터 분석 : 주제 관련 도메인 리서치 및 문서화 - 관광지 분류체계 도출 선사례 조사, 관광지 클러스터링 과정 구체화 및 관련 기법 조사 - 관광지 리뷰데이터 감성분석 과정 및 기법 조사 - 관광지 리뷰, 뉴스요약 데이터 분석 과정 구체화 및 기법 조사 웹 서비스 : 웹페이지 구조도 수정 및 영문명 설정 csv파일을 연동하여 웹페이지에 출력하는 코드 작성 및 오류 해결 데이터 엔지니어 : 외부 데이터 연동 코드 작성 sk 지하철 실시간 데이터 수집 후 분석 결과 서비스 제공 취지에 맞지 않음을 발견함. 따라서 지하철 혼잡도는 이전 1년치 데이터를 가지고 시각화하기로 함. | 데이터분석 : 113곳의 관광지 중 이태원역, 서울대입구역, 왕십리역 등의 지하철역은 리뷰 수가 적을 뿐만 아니라 역 주변의 장소적 특성을 반영하는 리뷰가 적혀있을지도 의문 - 관광지 분류 시 지하철역은 배제하고 분류를 진행할지 고민중 - 하지만 홍대입구역의 경우 홍대는 쇼핑, 맛집 등이 많아 사람들이 몰리는 장소이고 충정로역의 경우 쇼핑을 위한 장소는 아닌데 지하철역이라는 이유만으로 같은 분류로 봐도 될지
2023.7.05 | 데이터 분석 : 주제 관련 도메인 리서치 및 문서화, 소스코드 조사 및 테스트 웹 서비스 : 웹 디자인 기획(2), UI/UX 디자인 및 화면 구성 AWS 프로그램 설치 및 환경설정 데이터 엔지니어 : hadoop, spark 환경 구축 및 설정, spark submit 용 코드 공부 | 데이터 분석 : - 관광지 분류를 위한 기법 조사, 관광지별 혼잡도 관련 시각화 및 분석 과정 구체화 - 관광지 리뷰, 뉴스요약 데이터 분석 과정 구체화 및 알고리즘 조사 - 관광지 리뷰데이터 감성분석 기법 및 소스코드 조사, 지하철 정보제공 시각화 구체화 웹 서비스 : 웹 디자인 기획(2), 사용자에 따른 게시판 분리 방법 조사 웹 서비스 화면별 URL 구축 완료, AWS Lightsail 통해 로컬과 클라우드 환경 분리 데이터 엔지니어 : 웹 페이지 업데이트를 위한 도시 데이터 api와 혼잡도 데이터 수집을 위한 인구 데이터 api 분리, hadoop, spark 용도 및 사용 방법 공부, spark submit 사용 방법 및 코드 format 작성 | aws로 실시간 인구 데이터(혼잡도)를 수집하는데, AWS 사용할 수 있는 시간대가 한정되어 매 시간마다 수집 불가.
2023.7.06 | [오전] ALL : 진행과정 정리 및 중간발표 자료 제작 [오후] 데이터 분석 : 소스코드 조사 및 테스트 웹 서비스 : AWS 프로그램 설치 및 환경설정, 프로토타입 개발 데이터 엔지니어 : hadoop, spark 환경 구축 및 설정, spark submit 용 코드 공부 | 데이터 분석 : 샘플 데이터 조사 및 가공, 전처리 패키지 조사 감성분석 기법 과정 구체화, 데이터 전처리 소스코드 조사 및 테스트 데이터 전처리 소스코드 조사 및 테스트 웹 서비스 : Gunicorn, Nginx 설치 및 환경설정(1), django 개별 로그인 관련 학습과 에러 검출 메인페이지 html 작성 데이터 엔지니어 : spark submit 용 코드 공부 및 작성 | 한국어 띄어쓰기 패키지 pykospacing import 안됨
2023.7.07 | 공통 수행일지 작성. [오전] 데이터 분석 : 소스코드 조사 및 테스트 웹 서비스 : 데이터 정의서, 테이블 정의서 작성 데이터 엔지니어: 데이터 수집 시퀀스 다이어그램 제작. open API를 이용하는 코드와 spark submit 코드 연결. | 공통 서비스 제공 및 데이터 분석 및 모델 개발 프로세스 플로우차트 제작 데이터 분석 : 네이버 검색 API 사용을 위한 관광지별 검색 키워드 선정 웹 서비스 : 테이블 정의서 관련 공부 데이터 엔지니어 : 데이터 수집 시퀀스 다이어그램 제작
2023.7.10 | 공통 프로젝트 정의서 작성. 오후 데이터 분석 : 블로그 크롤링을 위한 검색어 리스트 작성, 국민여행조사 데이터 탐색 웹 서비스 : 데이터 테이블 목록작성, 요구사항 정의서 데이터 엔지니어 : naver search API 코드 작성 | 공통 프로젝트 정의서 작성. 오후 데이터 분석 : 블로그 크롤링을 위한 검색어 리스트 작성, 국민여행조사 데이터 탐색 웹 서비스 : 데이터 테이블 목록작성, 요구사항 정의서, 데이터 컬럼 확인 프론트 : 웹 요구사항 정의 및 Gunicorn 환경설정 데이터 엔지니어 : naver search API를 이용하여 검색어에 대한 블로그 본문 내용을 크롤링하는 코드 작성 | 더 나은 네이버 검색어를 입력하는 방법이 필요함. https://help.naver.com/service/5626/contents/959?lang=ko
2023.7.11 | 공통 데이터 분석 : 샘플 데이터를 활용한 전처리 코드 작성, 데이터내 사용할 컬럼 찾기 웹 서비스 : 데이터 테이블 목록작성, 요구사항 정의서, 데이터 컬럼 확인 상단 메뉴, 설문조사 화면 html 작성 데이터 엔지니어 : Naver search API 코드 모듈화. Crawling 병렬 처리 시도. | 공통 데이터 분석 : 데이터내 사용할 컬럼 탐색 및 정리, 전처리 코드 작성(특수문자 제거, 맞춤법 검사, 형태소 분석) 웹 서비스 : 웹서비스 배포 테스트 완료(52.78.46.115/gttour/). 상단 메뉴, 설문조사 화면 html 작성 데이터 테이블 목록작성, 요구사항 정의서, 데이터 컬럼 확인, json형태로 저장하는 코드 작성 데이터 엔지니어 : Naver search API 코드 모듈화. Crawling 병렬 처리 공부. Crawling 자동화. (검색어 리스트 파일을 읽고 자동으로 크롤링하여 csv 파일로 저장) | crawling 속도 향상을 위한 해결책 필요. spark worker 노드 활용하여 3분할? 크롬 드라이브를 여러개 활용하여 병렬처리? -> 우선 이 방안을 활용하며 spark 공부 방법 찾을 것.
2023.7.12 | 데이터 분석 : 샘플 데이터를 활용한 전처리 코드 작성, 데이터 분석에 활용할 데이터 정리 및 전처리 웹 서비스 : 테이블 작성. 설문조사 화면, 분류 화면 html 작성 데이터 엔지니어 : Crawling 병렬 처리 두 가지 방법으로 해결. 1차. jupyter notebook으로 여러 개의 크롬 드라이버 사용 2차. spark 를 이용하여 worker node에서 병렬 처리. | 데이터 분석 : 블로그 데이터 전처리 코드 작성, 데이터 분석 위한 국민여행조사 데이터 전처리 완료 웹 서비스 : 설문조사 화면 코드 작성. 테이블 기반 설문조사 화면 html 작성. 분류 선택 화면, 여행지 목록 화면 html 초안 작성 데이터 엔지니어 : Crawling 병렬 처리 코드 작성 및 자동화 설정 중. | 프론트 : 로컬 환경에서는 웹사이트가 정상적으로 작동하는데 서버에서는 설문 조사에서 분류 화면으로 넘어갈때 오류 발생
2023.7.13 | 공통 WBS 점검 데이터 분석 : 블로그 데이터 전처리 코드 작성, 키워드 추출 및 벡터화 코드 작성, 감성분석 감성어사전 구축, 협업필터링 활용한 추천기법 조사 웹 서비스 : 설문조사 화면 코드 작성. 웹페이지 html 작성. 설문조사 테스트데이터 삽입 데이터 엔지니어 : 병렬 Crawling을 통한 데이터 수집. | 공통 WBS 점검 데이터 분석 : 블로그 데이터 전처리 코드 작성 완료, tf-idf 입력 데이터 형식 확인 및 관련 소스코드 조사, 협업필터링 활용한 추천기법 조사, 감성분석 소스코드 조사, 감성어사전 조사 웹 서비스 : 설문조사 화면 코드 작성 및 오류 해결. 서버 오류 해결. 설문조사, 분류 화면 html 수정 데이터 엔지니어 : 병렬 Crawling을 통한 데이터 수집. | 효율적인 데이터 크롤링을 위해 데이터의 우선순위 리스트가 필요.
2023.7.14 | 공통 수행일지 작성. 기획서 수정. PPT 구조 및 순서 기획. 데이터 분석 : 협업필터링 활용한 추천기법 조사, 블로그 전처리 데이터 생성, 관광지 키워드 추출 및 벡터화, 감성어 사전 수정 웹 서비스 : 화면에서 입력된 데이터를 DB에 저장 및 오류 수정, 데이터 저장 테스트 데이터 엔지니어 : 병렬 Crawling을 통한 데이터 수집. 키워드 추출이 가능한 데이터 찾기. | 공통 수행일지 작성. 기획서 수정. PPT 구조 및 순서 기획. 데이터 분석 : 협업필터링 활용한 추천기법 조사 및 연구, 블로그 전처리 데이터 생성, 관광지 키워드 추출 및 벡터화, 감성어 사전 수정 웹 서비스 : 화면에서 입력된 데이터를 DB에 저장 및 오류 수정, 데이터 저장 테스트 데이터 엔지니어 : Crawling을 통한 데이터 수집. 조원분들께 Crawling 코드 및 링크 파일 드려서 각각의 컴퓨터에서 진행. 웹 사이트
2023.7.18 | 데이터 분석 : 블로그 데이터 감성분석, 협업필터링 활용한 추천기법 조사, 블로그 데이터 키워드 추출 및 벡터화, 관광지 클러스터링 웹 서비스 : DB에 이미지들을 저장하고 화면에 출력, html 작성(상하좌우 배치) 데이터 엔지니어 : 수집한 데이터 정의, hadoop에 데이터 적재 팀원 컴퓨터에서 hadoop으로 데이터 다운로드 받는 방법 학습 | 공통 머신러닝 모델이 완성되었을 경우 어떻게 웹 사이트와 연동할 수 있는지에 대해 논의 데이터 분석 : 키워드 추출 과정 재도출, keybert 및 tfidf를 활용한 키워드 추출 방법 및 소스코드 조사, tfidf를 활용한 키워드 추출 함수 작성, 블로그 데이터 감성분석 코드 작성 완료, 긍/부정별 키워드 추출 기법 소스코드 조사 , 추천 시스템 알고리즘 조사 웹 서비스 : :DB에 이미지들을 저장하고 화면에 출력, 화면 입력데이터와 csv파일 조인하는 코드 공부. 조건에 따라 select 폼 다르게 나오도록 html, javascript 작성. 설문조사 model에 시군구 리스트 작성 데이터 엔지니어 : 수집한 네이버 블로그 본문 데이터에 대한 데이터 정의서 작성. hadoop에 데이터 적재하는 방법 공부 및 수행. 크롤링을 통한 데이터 수집 과정 리포트로 작성 | 1. 머신러닝 모델 -> API 형태로 제공. 2. 머신러닝 결과를 직접 가져다 사용. DB에서 머신러닝에 매개변수 전달.
2023.7.19 | 데이터 분석 : 블로그 데이터 키워드 추출 및 벡터화, 관광지 클러스터링, 블로그 데이터 감성분석, 감성분석 결과 기반 긍/부정 키워드 추출, 추천 시스템 알고리즘 조사 웹 서비스 : 입력화면 json형태로 변환하기 데이터 엔지니어 : hadoop 팀원 컴퓨터에서 데이터 다운로드 받기. hadoop 설정 및 개념 학습 | 데이터 분석 : keybert 및 tfidf를 활용한 키워드 추출 코드 작성 완료, 클러스터링 코드 작성 완료, 추천 알고리즘 조사 및 키워드추출, 도메인에 맞게 감성어 사전 수정 작업 진행, 긍/부정 키워드 추출 코드 작성 웹 서비스 : 입력화면 json형태로 변환하기, 데이터 전처리, 장고에서 주피터노트북으로 api전송가능여부 공부-두개의 환경이 달라서 직접 파일을 주고 받는 것은 불가능했음 데이터 엔지니어 : hadoop에 크롤링 데이터 적재. 로컬 환경이 아닌 경우 hadoop이 설치된 가상머신에 접근하는 것은 힘듬. hadoop의 목적은 안전하게 데이터의 분산 처리하고 관리 및 공유. 데이터의 공유는 구글 드라이브를 이용하여 진행하기로 결정함. | 머신러닝 모델에 어떻게 값을 입력하고 받을 것인지에 대해 알아보기. DB에서 머신러닝 모델에 값을 어떻게 보낼 수 있는지, 그 결과값을 어떻게 DB에 다시 받아 입력할 수 있는지 알아보기.
2023.7.20 | 공통 WBS 점검.(오후 5시부터) 데이터 분석 : 블로그 데이터 감성분석 및 긍/부정 키워드 추출, 키워드 추출 및 벡터화, 클러스터링, 웹사이트에서의 입력값과 출력값에 맞는 코드 작성, 불용어 파일2 작성, 협업필터링과 추천 시스템 조사 웹 서비스 : html 작성(상하좌우 배치), javascript 작성,입력화면 json파일로 저장하여 jupyter notebook에서 실행확인 데이터 엔지니어 : 협업 필터링 개념 학습, 레퍼런스 조사(코드, 논문 등) - 데이터 분석 팀 지원 DB에서 머신러닝 모델 호출하는 방법 조사 | 공통 WBS 점검.(오후 5시부터) 데이터 분석 : 감성어 사전 수정 진행중, 긍/부정별 키워드 추출, keybert를 활용한 키워드 추출 완료, tf-idf를 활용한 키워드 추출 및 벡터화 완료, k-means와 dbscan을 활용한 클러스터링 완료(개선 필요) , 협업필터링과 추천 시스템 조사 및 키워드추출 웹 서비스 : 설문조사화면 html과 연결되는 부분 에러 수정 작업-미완. html 작성. json파일 view에 출력하는 법 학습 데이터 엔지니어 : 협업 필터링 개념 학습 및 기록 진행 중. 협업 필터링 코드 작성 중. | hadoop도 클라우드 서비스. AWS와 마찬가지. Hadoop과 같은 기능을 AWS와 같이. 자체 개발 -> Hadoop 으로 클라우드 서비스 구축. VPN 등 네트워크만 연결된다면, Hadoop을 외부 네트워크와 연결하여 사용할 수 있다. 엣지 클라우드. 백본 네트워크(L3 스위치) 네트워크끼리 연결해본 경험이 있으면 좋음. 네트워크 기본서를 도서관에서 찾아 공부. Hadoop용 머신은 리눅스가 가장 좋음. 가상머신은 어쩔 수 없이 사용. 현재 AWS에 hadoop이 설치되어 따로 있으니, host와 AWS간 네트워크를 연결 할 수 있는지 알아보고 팀원은 AWS에 접속하여 데이터를 다운받아보는 것도 방법이 될 수 있을 듯 함. 클러스터링 결과가 좋지 않음 데이터 자체의 문제 또는 전처리가 더 필요할 듯함
2023.7.21 | 공통 PPT 제작. PPT 제작에 필요한 다이어그램 그리기. 수행일지 작성. 데이터 분석 : 클러스터링 알고리즘 개선, 감성어 사전 보완, 협업필터링 조사 웹 서비스 : 작성한 코드들 정리. django에 json 연동 데이터 엔지니어 : 협업 필터링 코드 완성 및 문서 작성 - 데이터 분석 팀 지원 | 공통 PPT 제작. PPT 제작에 필요한 다이어그램 그리기. 수행일지 작성. 데이터 분석 : 클러스터링 알고리즘 개선, 감성어 사전 보완, 협업필터링 조사 웹 서비스 : 작성한 코드들 정리,html코드와 연결하여 오류 수정, dummy데이터를 이용하여 화면 출력 확인. django에 json 연동 데이터 엔지니어 : 협업 필터링 코드 완성 및 문서 작성 - 데이터 분석 팀 지원 국민여행조사데이터_집단별_전처리완료.csv 업로드 | 협업필터링을 통한 추천 리스트 5가지는 csv 파일로 백엔드에게 전달.
2023.7.24 | 데이터 분석 : 클러스터링 테스트, 클러스터링 결과 웹사이트 연동 코드 작성, 감성분석 마무리, 전국 시군구별 주요관광지 조사 웹 서비스 : django에 csv, 이미지 파일 연동, 작성한 코드들 정리,html코드와 연결하여 오류 수정 데이터 엔지니어 : 사용자 특성별 추천을 위한 협업필터링 완성하기 DB와 연동하여 입출력하는 코드 작성. | 데이터 분석 : 전국 시군구별 주요관광지 조사, 감성어사전 수정 및 감성분석 완료, 관광지 클러스터링 완료, 클러스터링 및 유사도 기반 관광지 추천 시스템 코드 작성 완료 웹 서비스 : 머신러닝 분석 코드 입력하여 django에서 수행 및 오류 수정. django에 csv, 이미지 파일 연동. gttour/tourlist url 세분화(장소 리스트마다 다른 url로 분화) 데이터 엔지니어 : 사용자 특성별 추천을 위한 협업필터링 완성 Django로 성별, 연령대, 동행자종류를 입력하면 5가지의 관광지를 추천하는 시연 페이지 제작. | 시간이 나실 때는 지금까지 하셨던 과정들, 하시다가 힘드셨던 부분 해결했던 방식 등을 정리하시는 걸 추천드립니다. 목요일에는 발표자료를 가지고 피드백 진행. 월 화 -> 마무리 수요일 발표자료 제작 (3시 이전 보고서, 이후 PPT) 역할분담 논의 필요.
2023.7.25 | 데이터 분석 : 지금까지의 수행 과정 문서화 및 코드 정리 웹 서비스 : 머신러닝 분석 코드 입력하여 django에서 수행 및 오류 수정. 데이터 엔지니어 : 과정 정리 후 문서화. 코드 리팩토링. | 데이터 분석 : 블로그 데이터 전처리 및 클러스터링 전과정 코드 정리 완료, 블로그 데이터 긍/부정 키워드 추출 완료, 전국 시군구별 주요관광지 조사 웹 서비스 : 머신러닝 분석 코드 입력하여 django에서 수행 및 오류 수정. css 스타일링(글꼴, 배경, 그림자). 상단바에 화면이동 아이콘 추가. 데이터 엔지니어 : 과정 정리 후 문서화. 코드 리팩토링.
2023.7.26 | 공통 PPT 제작 데이터 분석 : 수행 과정 문서화 및 ppt에 쓰일 자료 정리, ppt 작성 웹 서비스 : 머신러닝 분석 코드 입력하여 django에서 수행 및 오류 수정. 감성분석 테이블 입력 데이터 엔지니어 : 과정 정리 후 문서화 마무리, PPT 제작 지원 | 공통 PPT 제작 데이터 분석 : 수행 과정 문서화 및 ppt에 쓰일 자료 정리, ppt 작성 웹 서비스 : 머신러닝 분석 코드 입력하여 django에서 수행 및 오류 수정. 감성분석 테이블 입력 데이터 엔지니어 : 과정 정리 후 문서화 마무리, PPT 제작 지원 | PPT 목차 메모 1. 프로젝트 소개 - 주제 선정 이유: 관광지 추천 서비스의 필요성 및 중요성 - 프로젝트 목표: 서비스 개발의 목표와 의의 2. 기술적 개요 - 사용한 기술 스택: 개발에 사용한 프로그래밍 언어, 프레임워크, 라이브러리 등을 소개 - 데이터 수집 및 가공: 관광지 데이터를 어떻게 수집하고 처리했는지에 대해 설명. 문제 발생과 해결 과정 설명. - 추천 알고리즘: 사용한 관광지 추천 알고리즘에 대해 간략히 설명 3. 서비스 소개 - 웹 서비스 개요: 사용자에게 어떤 서비스를 제공하는지 설명. - 주요 기능: 서비스의 주요 기능들을 간략하게 소개. 4. 사용자 경험 - 사용자 인터페이스: 웹 페이지의 디자인과 사용자 인터페이스에 대해 설명 - 사용 흐름: 사용자가 서비스를 이용하는 과정을 설명 5. 서비스 대상 - 타깃 사용자: 서비스를 주로 이용할 것으로 예상되는 사용자 그룹을 소개 - 사용자 층 확장 전략: 더 많은 사용자를 유치하기 위한 전략을 고려한 접근 방법을 설명 예시) 해당 관광지에 대한 최대한 많은 정보를 효율적으로 전달 6. 성과 및 향후 계획 - 프로젝트 성과: 개발한 서비스의 성과(어떤 서비스를 구현했는지) - 개선 계획: 서비스 향상을 위해 향후 계획과 추가적으로 개선할 사항을 언급 7. 마무리 - 프로젝트를 진행하면서 느낀 점과 배운 점을 공유. - 감사 인사: 프로젝트를 지원해준 분들에게 감사의 인사
2023.7.27 | 공통 PPT 제작 및 제작지원 데이터 분석 : PPT 제작 웹 서비스 : 웹페이지에 머신러닝 분석 코드 연동 데이터 엔지니어 : PPT 제작 지원 | 공통 PPT 제작 및 제작지원 데이터 분석 : PPT 제작 웹 서비스 : 웹페이지에 머신러닝 분석 코드 연동 데이터 엔지니어 : PPT 제작 지원
2023.7.28 | 공통 PPT 제작. 수행일지 작성. WBS 최종 점검. 최종 기획안 수정. 데이터 분석 : PPT 제작 웹 서비스 : 웹페이지 마무리 데이터 엔지니어 : PPT 제작 지원 | 공통 PPT 제작. 수행일지 작성. WBS 최종 점검. 최종 기획안 수정. 데이터 분석 : PPT 제작 웹 서비스 : 웹페이지 마무리 데이터 엔지니어 : PPT 제작 지원
2023.7.31 | 발표, WBS, 기획안 최종 수정 및 제출

## 메모장
[5 empty] | csv file 1 |  |  | csv file 2
2023-07-10 |  |  |  |  | 장소 | 리뷰 텍스트 |  | 키워드 | 요약
데이터 진행과정 | -> |  |  |  | 경복궁 | 좋아요
팀 | 데이터 분석 | 데이터 엔지니어 | 백엔드 |  | 경복궁 | 싫어요
내용 | 데이터 목록 | 데이터 정의서 | 테이블 정의서 완성 |  | 경복궁 | 그저그래요
|  | 데이터 파이프라인 제작 | 연동 시스템 개발 |  | 강남
|  | 데이터 엔지니어 | 데이터 분석
|  | 데이터 | 머신러닝 모델 개발 |  |  | csv file 1 | -> | 머신러닝모델 | -> | csv file 2
팀 | 웹 서비스 | 백엔드 |  | 프로토타입 |  | 장소="경복궁"
내용 | 웹 요구사항 정의 | 테이블 설계 및 테이블 정의서 형식 작성 |  | 52.78.46.115/gttour/
프론트
웹 페이지 디자인 및 html 작성
여의도 한강공원 => 리뷰 많고, 장소 명확
홍대
홍대 관광특구
홍대 거리
크롤링 데이터 전달
파일 이름에 시, 도 명시
파일 column 정의
gu | title | content
|  |  | 2023.07.20 목 | WBS 점검 및 수정
|  |  | 2023.07.21 금 | 최종 보고서는 최종 발표 ppt의 프로토타입
PPT 제작
| 네이버 뉴스 api | 해당 관광지에 대한 뉴스 출력? 해당 지역구에 대한 관광 관련 뉴스 출력? | 1줄 정도? |  | 마지막 멘토링 준비
| 제목 | 내용 | 링크
| 전체 <b> </b> | 한 줄 | .... |  | PPT | 최대한.
[5 empty] | 웹 페이지 | 디자인 요소 제외.
기능 구현 집중.
| Hadoop의 사용 목적에 맞게 |  |  |  | 머신러닝 모델 | 모델 1차 구현 및 테스트
하드 디스크를 하나 더 구매하여
연결한 뒤 worker 중 하나를 다른 하드디스크로 보내서 hadoop으로 연결.
[11 empty] | 시도+시군구 | 시군구코드 | 긍정키워드 | 부정키워드 | 키워드맵 | 관광지목록
/static/images/시군구코드.jpg'
협업 필터링
업무 조정 필요.
| 자료 조사 목록 | 개념, 사용 예시, pdf 파일, 논문 pdf, 관련 자료 링크
[5 empty] | 일주일 동안 할 일 | 7월 26일 부터
[5 empty] | 발표 | 스토리텔링 | 프로젝트의 목적
서비스 제공 대상
서비스 제공 의의
프로젝트 과정
어려웠던 점
해결 과정
서비스 결과(시연)
배운 점, 느낀 점
[5 empty] | 각 역할 별로 과정 소개 | 데이터 분석 | 가설 | ..
[6 empty] | 백 | 설계, 정의서 등 | ..
[6 empty] | 프론트 | 웹 페이지 기획 | ..
[6 empty] | 데이터 엔지니어 | 데이터 수집 파이프라인 | ..
각 역할별 과정 소개는 스토리텔링의 큰 줄기에서 가지치듯 뻗어나와 설명하는 방식.

## 변경사항 정리
변경 전 | 변경 후
사용자 관광지 혼잡도 데이터 조회. | 사유 : 관광지 혼잡도의 과거 데이터는 현재 찾기 어려움.
따라서, 평균 혼잡도 계산은 두 가지 대안을 통해 진행함.
관광지 혼잡도 데이터를 조사한 후 분석한다. | 1. 관광지 주변 지하철 하차 데이터.
관광지 별 평균 혼잡도 데이터를 시각화하여 사용자에게 제시한다. | 2. 실시간 혼잡도 데이터를 일주일 이상 수집 후, 요일별로 평균을 계산하여 평균 혼잡도 제공.
(이 경우, 이름을 "저번주 혼잡도" 등으로 변경도 고려할 수 있음.)
사용자 마이페이지에 방문한 관광지 히스토리 기록 | 사유 : 사용자가 관광지를 방문했는지 확인 불가(gps 자료 미수집)
사용자가 계획한 관광지를 방문하면, 방문을 확인한 뒤, 관광지 히스토리에 저장함. | 방문한 관광지 히스토리가 아닌, 관광지 즐겨찾기 기능으로 변경
이후 설문조사를 하여 해당 관광지에 대한 추천이 정확했는지, 혼잡도는 어땠는지 등을 조사함. | 사용자가 관광지를 추천받고 조회하면, 해당 페이지에 즐겨찾기 버튼을 눌러 마이페이지에 저장할 수 있음.
해당 페이지 이름은 "내가 저장한 관광지" 임.
사용자가 저장한 관광지 리스트를 조회한 후, 특정 관광지를 클릭하면 해당 관광지 페이지로 리다이렉션함.
Putty 설치해서 쓰실분들 나누어준 pdf 파일 12페이지 4번은 버전이 바뀌어서 Auth 메뉴에 Credentials로 위치가 바뀌었으니 참고하세요
서울 실시간 도시데이터로 분류된 113개 모든 장소 포함 | 서울 인구밀집지역은 서비스 제공 범위에서 제외.
구글, 네이버 리뷰를 사용해서 keyword, 요약 등 텍스트 추출 | 리뷰가 없는 장소는 naver search api를 이용하여 얻은 검색 결과를 데이터로 삼고 keyword 및 요약 텍스트 추출
관광지 실시간 혼잡도 데이터 수집 | AWS를 이용하여 7월 17일(목표)부터 한 시간 단위로 수집.
서비스 형태 및 내용 변경 설문조사 항목을 만들기 위해, 관광지를 분류. 관광지 분류 기준 및 항목들을 만들기 위해 머신러닝 사용. 나온 기준들로 관광지 필터링하여 사용자에게 제공하고, 정보 제공 | 서비스 형태 및 내용 변경 사용자에게 맞는 관광지 추천. 지역구, 군 단위 추천 및 해당 구, 군에 있는 관광지 소개. 여행자 통계 활용. 지역단위 방문자 데이터 분석 가능.

## 애로사항에 대한 의견 제시
애로사항 | 의견(최전석)
서울의 A 지점에서 특정 교통수단을 통해 1시간 이내로 갈 수 있는 모든 관광지의 리스트를 원한다면, 어떻게 해야 하는가? | 1. 도보의 경우 : 서울의 모든 관광지에 대한 위치 정보를 포함한 데이터베이스를 준비합니다. 이 데이터베이스에는 각 관광지의 위도와 경도 정보가 포함되어야 합니다. A 지점의 위도와 경도 정보를 얻습니다. 이는 A 지점의 주소나 지명을 이용하여 지오코딩(Geocoding) 서비스를 통해 얻을 수 있습니다. A 지점으로부터 1시간 도보 거리(예: 반경 5~6km) 내에 있는 모든 관광지를 필터링합니다. 이를 위해 데이터베이스에서 각 관광지의 위치 정보를 활용하여 거리를 계산합니다. 일반적으로 위도와 경도 정보를 활용하여 두 지점 간의 거리를 계산할 수 있습니다. 거리가 1시간 도보 거리 내에 있는 관광지들의 리스트를 생성합니다. 생성된 리스트를 사용자에게 제공합니다.
2. 지하철의 경우 : 서울의 모든 관광지에 대한 위치 정보를 포함한 데이터베이스를 준비합니다. 이 데이터베이스에는 각 관광지의 위도와 경도 정보뿐만 아니라, 해당 관광지와 가장 가까운 지하철 역의 정보도 포함되어야 합니다. A 지점의 위도와 경도 정보를 얻습니다. 이는 A 지점의 주소나 지명을 이용하여 지오코딩(Geocoding) 서비스를 통해 얻을 수 있습니다. A 지점으로부터 1시간 이내에 도달할 수 있는 모든 지하철 역을 찾습니다. 이를 위해 지하철 노선도와 시간표를 활용하여 A 지점에서 출발하여 1시간 이내에 도달할 수 있는 모든 지하철 역을 식별합니다. 각 지하철 역에 대해 해당 역과 가장 가까운 관광지를 찾습니다. 이를 위해 데이터베이스에서 각 지하철 역과 관광지의 거리를 계산하고, 가장 가까운 관광지를 선택합니다. 선택된 관광지들의 리스트를 생성합니다. 생성된 리스트를 사용자에게 제공합니다.
웹서비스 : 네이버 길찾기 API를 이용하여 1시간 거리에 있는 관광지를 찾는 것에 대한 어려움이 있음. 일단 길찾기 API를 활용한 사이트들이 없어서 추가 학습이 필요함 | 지하철 역, 관광지의 리스트는 거의 변하지 않고, 지하철 역과 관광지의 거리는 변하지 않습니다. 따라서, 네이버 길찾기 API를 우선 사용해보고, 어떤 결과들을 얻을 수 있는지 봐야 합니다. 만약 지하철 역부터 관광지까지의 거리와 이동수단별 소요시간 데이터를 얻어낼 수 있다면, 각 지하철 역당 113개의 관광지를 for 문으로 계산하게 하여 csv 파일로 저장할 수 있습니다. 이 경우 사용자가 예상 소요 시간을 입력했을 때, 머신러닝 모델로 연산을 하는 것이 아닌 이미 만들어진 소요시간 csv 파일로 필터링을 할 수 있어 서비스 성능을 증가시킬 수 있습니다. 최종적으로 감성, 활동 등 다양한 요소를 가지고 머신러닝 추천 목록을 작성하고, 해당 목록을 소요시간으로 필터링 하는 것이 되겠습니다.
데이터분석 : 113곳의 관광지 중 이태원역, 서울대입구역, 왕십리역 등의 지하철역은 리뷰 수가 적을 뿐만 아니라 역 주변의 장소적 특성을 반영하는 리뷰가 적혀있을지도 의문 - 관광지 분류 시 지하철역은 배제하고 분류를 진행할지 고민중 - 하지만 홍대입구역의 경우 홍대는 쇼핑, 맛집 등이 많아 사람들이 몰리는 장소이고 충정로역의 경우 쇼핑을 위한 장소는 아닌데 지하철역이라는 이유만으로 같은 분류로 봐도 될지 | 특정 지하철 역 주변은 관광 특구 등으로 지정되어 있어서 지하철 역 자체는 제외해도 될 것으로 보입니다. 따라서 인구밀집지역(지하철역)은 서비스 범위에서 제외하는 것으로 결정했습니다.